## Beispiel 1
Datum Beauftragung: |  | 2017-01-01
| Ausschuss |  |  |  | Ausschuss |  |  | Ausschuss |  |  |  | Ausschuss |  |  |  | Ausschuss
Arbeitsschritt |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-04 |  | 2017-04-04 | 2017-05-05 |  | 2017-06-05 | 2017-07-06 | 2017-08-06 |  | 2017-09-06 | 2017-10-07 | 2017-11-07 |  | 2017-12-08
|  | Vorstudie | [6 empty] | Grob-Detailkonzept
Projektmanagement
Arbeitsgruppe xy
Arbeitsgruppe xy
Arbeitsgruppe xy
Meilensteine
Freigaben/Abnahmen

## Beispiel 2
Datum Beauftragung: | 2017-01-01
Projektplan Gemeinde ….
Stand: Datum ..
2017
Arbeitsschritt | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-04 | 2017-04-04 | 2017-05-05 | 2017-06-05 | 2017-07-06 | 2017-08-06 | 2017-09-06 | 2017-10-07 | 2017-11-07 | 2017-12-08
Phase 1:
Phase 2:
Phase 3:
Phase 4:
Meilensteine
Freigaben/Abnahmen
Arbeitsschritte der einzelnen Phasen siehe "Phasenplan". Generischer Vorschlag: Kann von Gemeinde zu Gemeinde variieren.

## Beispiel 3
Datum Beauftragung: | 2016-01-01
Arbeitsschritt | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-03 | 2016-04-03 | 2016-05-04 | 2016-06-04 | 2016-07-05 | 2016-08-05 | 2016-09-05 | 2016-10-06 | 2016-11-06 | 2016-12-07
Phase 1: Setup, Installation
Beauftragung
Projektorganisation, Kickoff
Infrastrukturbereitstellung
First Release 7.0
Installation Testsystem
Installation Produktion
Full Release 7.0 (inkl. Shift Trader/Preferences)
Installation Release-Update Test. & Prod.
Techn. Installation abgeschlossen
Phase 2: Konfiguration
Bedürfnisanalyse, Workshop
Basis-Schulung für Planer
Aufbereitung Rahmenbedingungen
Import Agentendaten
Workshop Konfiguration 1. Teil
Konfiguration 1. Teil
Workshop Konfiguration 2. Teil
Konfiguration 2. Teil
Verifikation Konfiguration
Erstellung Testplan
Abnahme
Phase 3: Rollout
Schulung Agenten/TL
Eingabe Präferenzen
Planerstellung
Planfreigabe
Produktiver Betrieb

## Masterplan
Datum Beauftragung: | 2017-01-01 |  |  | Meilensteine |  |  | Leitungskonventtermine (LK)
Stand | 2017-02-17
| 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-04 |  | 2017-04-04 | 2017-05-05 |  | 2017-06-05 |  |  | 2017-07-06 |  | 2017-08-06 |  | 2017-09-06 |  | 2017-10-07 | 2017-11-07 |  |  | 2017-12-08
Leitungskonventtermine |  |  | 9 | 23 | 6 | 4 | 18 | 1 | 15 | 29 |  | 13 |  | 31 | 7 | 20 | 5.2. | 2 | 16 | 30 |  | 13
Cluster A
jfdkfdkfddk
Cluster B
jkfdfdkfkdk
Cluster C
dfdfd
Cluster D
dfdf
Cluster E